**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Исаклинский**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Исаклы**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 05 июля 2023 года №98**

 **Об утверждении плана-графика составления проекта бюджета сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области на 2024 год и плановый  период 2025 и 2026 годов**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области от 09.10.2020г №10, Порядком составления проекта бюджета сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области, утвержденного постановлением Администрации сельского поселения от 03.06.2019г №96,

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ**

1. Приступить к разработке проекта бюджета сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

         2. Утвердить План - график составления проекта бюджета сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов (Приложение).

    3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

    4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области.

Глава сельского поселения Исаклы

муниципального района Исаклинский

Самарской области И. А. Гулин

Приложение к

Постановлению Администрации

сельского поселения Исаклы

муниципального района

Исаклинский Самарской области

от 05.07.2023 №98

План-график

составления проекта бюджета сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области

  на очередной финансовый год и плановый период

|  |  |
| --- | --- |
| Информация о публично-правовом образовании | Кода вида ППО10 – сельское поселение |
| Код ОКТМО 36616408 |
| Наименование и код бюджета | Бюджет сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области, код бюджета 42030815 |
| Информация о бюджетном цикле, на который формируется план-график | Очередной финансовый год                          2024 год |
| Первый год планового периода                    2025 год |
| Второй год планового периода                     2026 год  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (подготавливаемого документа, материала) | Плановый срок реализации мероприятия (предоставления  документа (ов) и(или) материала (ов), подготавливаемого (ых) в рамках реализации мероприятия) (не позднее) | Ответственный (ные) исполнитель (ли) | Орган (ы) власти, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения, использования в работе материалы и документы(при наличии) | Плановый срок рассмотрения, одобрения, утверждения материалов и документов (при наличии) |
| 1 | Разработка и утверждение  проекта Постановления Администрации сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»   | Не позднее  25.08.2023 | Заместитель Главы сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области, начальник финансового отдела, ведущий специалист - бухгалтер | Администрация сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области | До 01.09.2023 |
| 2 | Разработка и утверждение  проекта Постановления Администрации сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области «Об итогах социально-экономического развития сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области за 9 месяцев 2023г. и ожидаемых итогах развития за 2023г., прогнозе социально-экономического развития сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области  на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»   | Не позднее  25.08.2023 | Заместитель Главы сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области, начальник финансового отдела, ведущий специалист - бухгалтер | Администрация сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области, УЭРИФ Администрации муниципального района Исаклинский Самарской области | До 01.11.2023 |
| 3 | Расчет прогноза основных характеристик бюджета сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области  на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Не позднее  10.11.2023 | Начальник финансового отдела, ведущий специалист - бухгалтер | Администрация сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области | До 12.11.2023 |
| 4 | Расчет верхнего предела муниципального долга сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области на конец 2024 года и на конец каждого года планового периода | Не позднее  10.11.2023 | Начальник финансового отдела, ведущий специалист - бухгалтер | Администрация сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области | До 12.11.2023 |
| 5 | Расчет оценки ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области на 2023 год | Не позднее  25.10.2023 | Начальник финансового отдела, ведущий специалист - бухгалтер | Администрация сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области | До 01.11.2023 |
| 6 | Подготовка проекта решения Собрания представителей сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области на 2024-2025г.г.» | Не позднее  25.10.2023 | ведущий специалист (юрист) Администрации сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области | Администрация сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Исаклинский |  До 25.10.2023 |
| 7 | Формирование реестра источников доходов бюджета сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Не позднее  10.11.2023 | Начальник финансового отдела, ведущий специалист - бухгалтер | Администрация сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области | До 12.11.2023 |
| 8 | Формирование выписки из реестра расходных обязательств сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области | Не позднее  10.11.2023 | Начальник финансового отдела, ведущий специалист - бухгалтер | Администрация сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области | До 12.11.2023 |
| 9 | Подготовка паспортов муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта) | Не позднее 25.10.2023 | Заместитель Главы сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области, начальник финансового отдела, начальник аппарата, ведущий специалист - юрист | Администрация сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области | До 01.11.2023 |
| 10 | Подготовка проекта решения Собрания представителей сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Не позднее  10.11.2023 | Администрация сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области | Собрание представителей сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области |  До 12.11.2023 |
| 11 | Подготовка пояснительной записки к проекту решения Собрания представителей сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области  на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с перечнем муниципальных программ и копиями паспортов программ   | Не позднее  10.11.2023 | Администрация сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области | Собрание представителей сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области |  До 12.11.2023 |
| 12 | Подготовка финансово-экономического обоснования к проекту решения Собрания представителей сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Не позднее  10.11.2023 | Администрация сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области | Собрание представителей сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области |  До 12.11.2023 |
| 13 | Внесение проекта бюджета сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области в Собрание представителей сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области  | Не позднее 15 ноября 2023 года | Администрация сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области | Собрание представителей сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области |   15.11.2023 |